## Heure
Semaine | Tim Ernst | heures | Justin Rausis | heures | Grégory Rey-mermet | heures | Florian Conti | heures
1 | Introduction au projet de GML | 3.5 | Introduction au projet de GML | 3.5 | Introduction au projet de GML | 3.5 | Introduction au projet de GML | 3.5
1 | Choix des groupes/sujets | 0.5 | Choix des groupes/sujets | 0.5 | Choix des groupes/sujets | 0.5 | Choix des groupes/sujets | 0.5
2 | Elaboration du cahier des charges | 4 | Elaboration du cahier des charges | 4 | Elaboration du cahier des charges | 4 | Elaboration du cahier des charges | 4
3 | Finalisation cahier des charges | 2 | Finalisation cahier des charges | 3 | Finalisation cahier des charges | 1 | - | -
3 | Mise en place du Git et du Kanban | 2 | Mise en place du Git et du Kanban | 1 | Mise en place du Git et du Kanban | 3 | - | -
4 | Check et validation du CDD | 1 | Check et validation du CDD | 1 | Check et validation du CDD | 1 | Check et validation du CDD | 1
4 | Tuto connexion serveur | 1 | Tuto connexion serveur | 1 | Tuto connexion serveur | 1 | Tuto connexion serveur | 1
5 | Exploration des données | 2024-05-02 | Gestion des valeurs abbérrantes | 2 | Gestion des valeurs manquantes | 2 | Visualisation des données | 2
5 | - |  |  |  | - |  | Visualisation des données | 2
6 | Exploration des données | 2 | Gestion des valeurs abbérantes | 1 | Création de fonctions pour l'analyse des résultats | 2 | Visualisation des données | 2
6 | Création d'un premier model models | 2 | - |  | Création de fonctions pour le preprocessing de base | 1 | Visualisation des données | 2
7 | Mise en place de fonction helper pour les model | 2024-05-01 | Préparation de la présentation | 1.5 | Création de models SVM pour la classification en 2 classes | 3 | Visualisation des données | 1
7 | Préparation de la présentation | 3 |  |  | Création de models SVM pour la classification en 2 classes | 3 | Préparation de la présentation | 3
8 | Présentations intermédiaire | 4 | Présentations intermédiaire | 4 | Présentations intermédiaire | 4 | Présentations intermédiaire | 4
9 | Debrief présentation | 0.5 | Debrief présentation | 0.5 | Debrief présentation | 0.5 | Debrief présentation | 0.5
9 | Feature selection | 2024-05-02 | - |  | Création de models SVM pour la classification en 2 classes | 1 | Lecture et apprentissage des réseaux de neurones récurrents | 2024-05-02
10 | Test avec diffrente manière de faire des test et train set | 2024-05-01 | - |  | Création de models SVM pour la classification en 3 classes | 1 | Développement d'un réseau de neurones récurrent pour les 3 états | 3
10 |  | - | - |  | Rédaction du rapport / marche à suivre | 1 | Test du réseau de neurones | 1
11 | Création de models GRU pour la classification en 3 classes | 3 | - |  | - |  | Développement d'un réseau de neurones récurrent pour les 3 états | 3
11 | Création de models GRU pour la classification en 3 classes +Test du réseau de neurones | 2 | - |  | Création de models SVM pour la classification en 3 classes | 2 | Test du réseau de neurones | 1
12 | Test de metre des poids sur les classes | 2024-05-02 | Rédaction du rapport | 2 | Test d'une méthode de régression de SVM | 2 | Développement d'un réseau de neurones récurrent pour les 3 états avec séquences avant et après | 3
12 | Rédaction du rapport / marche à suivre | 3 | - |  | Test d'une méthode de régression de SVM | 2 | Test du réseau de neurones | 1
13 | Rédaction du rapport / marche à suivre | 4 | Rédaction du rapport | 2 | Rédaction du rapport / marche à suivre | 1 | Développement d'un réseau de neurones récurrent pour les 3 états avec séquences avant et après | 3
13 | Rédaction du rapport / marche à suivre | 2 | - | 2 | Rédaction du rapport / marche à suivre | 2 | Test du réseau de neurones | 1
14 | Préparation présentation | 2 | Préparation présentation | 2 | Rédaction du rapport / marche à suivre | 2 | Rédaction du rapport / marche à suivre | 5
14 | Préparation présentation | 1 | Préparation présentation | 1 | Préparation présentation | 1 | Préparation présentation | 1
15 | Présentations finales | 4 | Présentations finales | 4 | Présentations finales | 4 | Présentations finales | 4

## Gantt
| Task Name | Duration | Week (We use the thursday date to define the week)
|  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-11-18
1 | Planification du projet |  | v | v | v
2 | Preprocessing |  |  |  |  | v | v
3 | Présentation intermédiaire | [7 empty] | v | v
4 | Développement des modèles | [6 empty] | v |  |  | v |  | v | v | v
5 | Evaluation, documentation et rédaction | [10 empty] | v |  |  |  | v | v
6 | Présentation finale | [16 empty] | v | x